## Iteration Plan
Iteration | ID | Parent | Work Item Type | Title | Priority | Story Points | Dependency (Successor) | Story Points to Time | Assigned To | State | Sum of Time | Iteration Number | Total Iteration Time | Remaining Time (Hours) | PROJECT DURATION
1 | 1178 | 1171 | User Story | Admin dapat Menambahkan Pegawai | 1 | 5 | 5 | 20 | muchamadazmy | New | 20 | 1 | 60 | 20 | Jam | : | 276 | atau | 276 | Jam
1 | 1184 | 1173 | User Story | Admin dapat mengelola pasien baru | 1 | 8 | 4 | 40 |  | New | 60 | 2 | 80 | 0 | Hari | : | 34.5 | atau | 35 | Hari
2 | 1187 | 1174 | User Story | Admin dapat membuat registrasi/pendaftaran pasien yang akan berobat | 1 | 8 | 3 | 40 |  | New | 40 | 3 | 72 | 8 | Minggu | : | 6.9 | atau | 7 | Minggu
2 | 1190 | 1175 | User Story | Dokter dapat menginputkan rekam medis pasien | 1 | 8 | 2 | 40 |  | New | 80 | 4 | 64 | 16 | Bulan | : | 1.725 | atau | 2 | Bulan
3 | 1192 | 1176 | User Story | Admin dapat mengelola obat | 1 | 8 | 1 | 40 |  | New | 40 | 0 | 0
3 | 1179 | 1171 | User Story | Admin dapat melihat daftar pegawai | 1 | 2 | 0 | 4 |  | New | 44 | Total | 276 | 44
3 | 1180 | 1171 | User Story | Admin dapat mengupdate data pegawai | 1 | 2 | 0 | 4 |  | New | 48
3 | 1181 | 1171 | User Story | Admin dapat menghapus data pegawai | 1 | 2 | 0 | 4 |  | New | 52
3 | 1182 | 1172 | User Story | Admin dapat melihat jadwal pegawai | 1 | 2 | 0 | 4 |  | New | 56
3 | 1183 | 1172 | User Story | Admin dapat merubah jadwal praktik | 1 | 2 | 0 | 4 |  | New | 60
3 | 1186 | 1173 | User Story | Admin dapat mencari pasien berdasarkan filter tertentu | 1 | 2 | 0 | 4 |  | New | 64
3 | 1189 | 1174 | User Story | Admin dapat mencari nama pasien yang telah teregistrasi | 1 | 2 | 0 | 4 |  | New | 68
3 | 1191 | 1175 | User Story | Dokter dapat melihat riwayat rekam medis pasien | 1 | 2 | 0 | 4 |  | New | 72
4 | 1188 | 1174 | User Story | Admin dapat melihat status pasien berobat | 1 | 3 | 0 | 12 |  | New | 12
4 | 1193 | 1176 | User Story | Admin dapat melihat detail obat | 1 | 3 | 0 | 12 |  | New | 24
4 | 1185 | 1173 | User Story | Admin dapat mengunggah dokumen pendukung pasien | 1 | 5 | 0 | 20 |  | New | 44
4 | 1194 | 1177 | User Story | Admin dapat melihat detail pelayanan yang telah dilakukan | 1 | 5 | 0 | 20 |  | New | 64

## Sheet1
Project: KLINIK KITA Server: dev.azure.com/muchamadazmy Query: Scenario 1 Flat List type: Flat
ID | Parent | Work Item Type | Title | Priority | Story Points | Dependency (Successor) | Story Points to Time | Assigned To | State | Iteration Time (Hours)
1178 | 1171 | User Story | Admin dapat Menambahkan Pegawai | 1 | 5 | 5 | 20 | muchamadazmy | New | 80
1179 | 1171 | User Story | Admin dapat melihat daftar pegawai | 1 | 2 | 0 | 4 |  | New
1180 | 1171 | User Story | Admin dapat mengupdate data pegawai | 1 | 2 | 0 | 4 |  | New
1181 | 1171 | User Story | Admin dapat menghapus data pegawai | 1 | 2 | 0 | 4 |  | New | Tabel Konversi Story point to Time
1182 | 1172 | User Story | Admin dapat melihat jadwal pegawai | 1 | 2 | 0 | 4 |  | New | Story Points | Time (Hour)
1183 | 1172 | User Story | Admin dapat merubah jadwal praktik | 1 | 2 | 0 | 4 |  | New | 1 | 2
1184 | 1173 | User Story | Admin dapat mengelola pasien baru | 1 | 8 | 4 | 40 |  | New | 2 | 4
1185 | 1173 | User Story | Admin dapat mengunggah dokumen pendukung pasien | 1 | 5 | 0 | 20 |  | New | 3 | 12
1186 | 1173 | User Story | Admin dapat mencari pasien berdasarkan filter tertentu | 1 | 2 | 0 | 4 |  | New | 5 | 20
1187 | 1174 | User Story | Admin dapat membuat registrasi/pendaftaran pasien yang akan berobat | 1 | 8 | 3 | 40 |  | New | 8 | 40
1188 | 1174 | User Story | Admin dapat melihat status pasien berobat | 1 | 3 | 0 | 12 |  | New | 13 | 60
1189 | 1174 | User Story | Admin dapat mencari nama pasien yang telah teregistrasi | 1 | 2 | 0 | 4 |  | New | 21 | 80
1190 | 1175 | User Story | Dokter dapat menginputkan rekam medis pasien | 1 | 8 | 2 | 40 |  | New
1191 | 1175 | User Story | Dokter dapat melihat riwayat rekam medis pasien | 1 | 2 | 0 | 4 |  | New
1192 | 1176 | User Story | Admin dapat mengelola obat | 1 | 8 | 1 | 40 |  | New
1193 | 1176 | User Story | Admin dapat melihat detail obat | 1 | 3 | 0 | 12 |  | New
1194 | 1177 | User Story | Admin dapat melihat detail pelayanan yang telah dilakukan | 1 | 5 | 0 | 20 |  | New

## VSTS_ValidationWS_1 (hidden)
value doesn't matter | 1172 | value doesn't matter | value doesn't matter | \ | 1 | \ | Select User... | 1 | Select User... | Active | Active | 1 | Select User... | Active | 1 | Select User... | Active | 1 | Select User... | Active | 1 | Select User... | Active | 1 | Select User... | Closed | 1 | Select User... | Active | Bug | 1 | Select User... | Active
readOnlyTestRange_@ | readOnlyTestRange_0 | readOnlyTestRange_M/d/yyyy h:mm AM/PM | readOnlyTestRange_General | all_VSTS_110068db_148d_4c6a_b5aa_481fabd6c376_System.AreaPath | 2 | \Iteration 1 | adi.nugroho | 2 | adi.nugroho | Closed | Closed | 2 | adi.nugroho | Closed | 2 | adi.nugroho | Closed | 2 | adi.nugroho | Closed | 2 | adi.nugroho | Closed | 2 | adi.nugroho | Design | 2 | adi.nugroho | Closed | Epic | 2 | adi.nugroho | Closed
[5 empty] | 3 | \Iteration 2 | muchamadazmy | 3 | muchamadazmy | New | New | 3 | muchamadazmy | New | 3 | muchamadazmy | New | 3 | muchamadazmy | all_VSTS_110068db_148d_4c6a_b5aa_481fabd6c376_Issue_System.State | 3 | muchamadazmy | New | 3 | muchamadazmy | Ready | 3 | muchamadazmy | New | Feature | 3 | muchamadazmy | New
[5 empty] | 4 | \Iteration 3 | all_VSTS_110068db_148d_4c6a_b5aa_481fabd6c376_Bug_System.AssignedTo | 4 | VSTS_110068db_148d_4c6a_b5aa_481fabd6c376_68-71-C3-BA-58-80-E8-C2-45-D3-5E-DD-34-DE-EE-D4-3B-8D-E6-34 | Removed | Resolved | 4 | all_VSTS_110068db_148d_4c6a_b5aa_481fabd6c376_Epic_System.AssignedTo | Removed | 4 | all_VSTS_110068db_148d_4c6a_b5aa_481fabd6c376_Feature_System.AssignedTo | Removed | 4 | all_VSTS_110068db_148d_4c6a_b5aa_481fabd6c376_Issue_System.AssignedTo |  | 4 | all_VSTS_110068db_148d_4c6a_b5aa_481fabd6c376_Task_System.AssignedTo | Removed | 4 | all_VSTS_110068db_148d_4c6a_b5aa_481fabd6c376_Test Case_System.AssignedTo | all_VSTS_110068db_148d_4c6a_b5aa_481fabd6c376_Test Case_System.State | 4 | all_VSTS_110068db_148d_4c6a_b5aa_481fabd6c376_User Story_System.AssignedTo | Removed | Issue | 4 | all_VSTS_110068db_148d_4c6a_b5aa_481fabd6c376_System.AssignedTo | Resolved
[5 empty] | all_VSTS_110068db_148d_4c6a_b5aa_481fabd6c376_Bug_Microsoft.VSTS.Common.Priority | \Iteration 4 |  | VSTS_110068db_148d_4c6a_b5aa_481fabd6c376_A9-74-3C-60-20-83-BF-D2-70-44-DA-6E-AF-8C-55-96-9A-24-CE-B3 |  | Resolved | all_VSTS_110068db_148d_4c6a_b5aa_481fabd6c376_Bug_System.State | all_VSTS_110068db_148d_4c6a_b5aa_481fabd6c376_Epic_Microsoft.VSTS.Common.Priority |  | Resolved | all_VSTS_110068db_148d_4c6a_b5aa_481fabd6c376_Feature_Microsoft.VSTS.Common.Priority |  | Resolved | all_VSTS_110068db_148d_4c6a_b5aa_481fabd6c376_Issue_Microsoft.VSTS.Common.Priority |  |  | all_VSTS_110068db_148d_4c6a_b5aa_481fabd6c376_Task_Microsoft.VSTS.Common.Priority |  | all_VSTS_110068db_148d_4c6a_b5aa_481fabd6c376_Task_System.State | all_VSTS_110068db_148d_4c6a_b5aa_481fabd6c376_Test Case_Microsoft.VSTS.Common.Priority |  |  | all_VSTS_110068db_148d_4c6a_b5aa_481fabd6c376_User Story_Microsoft.VSTS.Common.Priority |  | Resolved | Task | all_VSTS_110068db_148d_4c6a_b5aa_481fabd6c376_Microsoft.VSTS.Common.Priority |  | Removed
[6 empty] | \Iteration 5 |  |  |  | VSTS_110068db_148d_4c6a_b5aa_481fabd6c376_40-BC-AA-30-81-E2-8A-00-C4-6A-19-69-9D-98-4F-0C-87-30-E5-EC |  |  |  | all_VSTS_110068db_148d_4c6a_b5aa_481fabd6c376_Epic_System.State |  |  | all_VSTS_110068db_148d_4c6a_b5aa_481fabd6c376_Feature_System.State | [11 empty] | all_VSTS_110068db_148d_4c6a_b5aa_481fabd6c376_User Story_System.State | Test Case |  |  | Design
[6 empty] | \Iteration 6 | [23 empty] | User Story |  |  | Ready
[6 empty] | \Iteration 7 | [23 empty] | all_VSTS_110068db_148d_4c6a_b5aa_481fabd6c376_System.WorkItemType |  |  | all_VSTS_110068db_148d_4c6a_b5aa_481fabd6c376_System.State
all_VSTS_110068db_148d_4c6a_b5aa_481fabd6c376_System.IterationPath